Gerb_rf

***Администрация***

***муниципального образования «Родниковский муниципальный район»***

***Ивановской области***

## Управление образования

**П Р И К А З**

26.11.2021 № 510

**Об утверждении дорожной карты по обеспечению перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», приказом Департамента образования Ивановской области от 18.11.2021 года № 1182-о «О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования», с целью обеспечения организационной и методической подготовки к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по обеспечению перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) **(приложение №1).**
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО **(приложение №2).**
3. Муниципальной методической службе:

- обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- обеспечить формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- обеспечить контроль за выполнением мероприятий дорожной карты по обеспечению перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1. Руководителям общеобразовательных организаций:

- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по обеспечению перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии графиком, утвержденным приказом Департамента образования Ивановской области от 18.11.2021 года № 1182-о «О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования».

1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Начальник Управления образования

Исп. Белоброва С.С.

8(49336) 2-25-67

Приложение №1 к приказу

Управления образования

от 26.11.2021№ 510

**Дорожная карта по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Родниковского муниципального района**

**на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Сроки исполнения** | **Исполнитель** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Ноябрь, 2021 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 2 | Заседание муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Протоколы заседаний муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь, 2021 г.  Февраль, 2022 г.  Апрель, 2022 г.  Август, 2022 г. | Муниципальная рабочая группа |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | До 01.02.2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | В течение года | Муниципальная методическая служба  Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Мониторинг об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь, 2021 г. | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Мониторинг об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь, 2021 г. | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 7 | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Мониторинг на наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Март, 2022 г. | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Разработка формы мониторинга  Аналитическая справка зам.директора по УВР | Декабрь 2021г. – март 2022 г. | Муниципальная методическая служба  Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Муниципальная методическая служба  Муниципальная рабочая группа |
| 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | В течение года | Муниципальная методическая служба  Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| 11 | Внесение изменений в муниципальную программу развития и программу развития образовательной организации | Постановление Главы администрации МО «Родниковский муниципальный район»  Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Март, 2022 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 12 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Устав образовательной организации | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 13 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 г.- сентябрь, 2022 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | Должностные инструкции | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 15 | Разработка на основе требований обновленных ФГОС НОО и с учетом примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Март, 2022 г. | Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| 16 | Разработка на основе на основе требований обновленных ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Март, 2022 г. | Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| 17 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | До 30 мая 2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | До 31.08.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 21 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 22 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | До 01.09.2021 | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 23 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Июнь, 2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО | В течение года в соответствии с планами ШМО | Общеобразовательные организации |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение года | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение года | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 36 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 37 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | До 01.09.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 38 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Мониторинг курсовой подготовки  Аналитическая справка замдиректора по УВР | Декабрь, 2021 | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 39 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Разработка формы диагности  Аналитическая справка замдиректора по УВР | Январь, 2022 г. | Муниципальная методическая служба  Муниципальная рабочая группа  Общеобразовательные организации |
| 40 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | В течение года | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 41 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | До 25.08.2022 г. | Общеобразовательные организации |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 42 | Размещение на сайте Управления образования, образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сайт Управления образования, образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | В течение года | Муниципальная методическая служба  Общеобразовательные организации |
| 43 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Интервью на телевидении  Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | В течение года | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 44 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | В течение года | Общеобразовательные организации |
|  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | В течение года | Общеобразовательные организации |

Приложение №2 к приказу

Управления образования

от 26.11.2021 № 510

Состав муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Белоброва С.С., - заместитель начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования Управления образования, **председатель рабочей группы.**

Масова С.В. **–** методист МКУ Отдела образования**, секретарь рабочей группы**

**Состав рабочей группы:**

Лебедев И. Е. – консультант Управления образования

Носкова С.С. – консультант Управления образования

Бутусова Т.В. – заместитель директора по УВР МБОУ ЦГ СШ

Мараховская Н.Е. – заместитель директора по УВР МБОУ СШ №2

Шикова Т.О. – заместитель директора по УВР МБОУ СШ №3

Бакирова И.С. – заместитель директора по УВР МБОУ СШ №4

Папаева Т.О. – заместитель директора по УВР МКОУ Каминской СШ

Юносова О.А. – заместитель директора по УВР МКОУ Сосновской СШ им. М.Я.Бредова

Комарова О.С. – заместитель директора по УВР МКОУ Филисовской СШ

Двизова Р.Г. – заместитель директора по УВР МКОУ Парской СШ